## Foglio1
Milestone No. | Baseline | Forecast | Actual | Status Date | Activity ID | Activity Name | Physical % Complete | Variance | Total Float
0 |  |  |  | 2022-06-30
1 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | TC1100 | Tower Crane B - Ready | 100% | 0
2 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 2022-06-30 | OPT1000 | Design Optimization Agreement Signed | 0% | 0
3 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |  | 2022-06-30 | A1270 | Concreting foundation - Section 6 | 0% | -3
4 | 2022-08-17 | 2022-08-20 |  | 2022-06-30 | ID4402 | Cleaning and Preparation surface | 0% | -3
5 | 2022-09-08 | 2022-09-11 |  | 2022-06-30 | A3110 | Concreting elevation - RW06 | 0% | -3
6 | 2022-09-13 | 2022-09-16 |  | 2022-06-30 | A3330 | Concreting elevation - RW05 | 0% | -3
7 | 2022-09-16 | 2022-09-19 |  | 2022-06-30 | A2260 | Concreting elevation - RW04 | 0% | -3
8 | 2022-10-13 | 2022-10-16 |  | 2022-06-30 | TC1250 | Tower Crance A - Installation, Testing & Commissioning | 0% | -3
9 | 2022-12-27 | 2022-10-01 |  | 2022-06-30 | A2380 | Concreting elevation - RW03 | 0% | 87
10 | 2022-12-30 | 2023-01-02 |  | 2022-06-30 | A2500 | Concreting elevation - RW02 | 0% | -3
11 |  |  |  | 2022-06-30
0 |  |  |  | 2022-07-31
1 | 2022-06-17 | 2022-06-27 | 2022-06-17 | 2022-07-31 | TC1100 | Tower Crane B - Ready | 100% | -10
2 | 2022-07-14 | 2022-07-24 |  | 2022-07-31 | OPT1000 | Design Optimization Agreement Signed | 0% | -10
3 | 2022-07-15 | 2022-07-28 |  | 2022-07-31 | A1270 | Concreting foundation - Section 6 | 0% | -13
4 | 2022-08-17 | 2022-08-30 |  | 2022-07-31 | ID4402 | Cleaning and Preparation surface | 0% | -13
5 | 2022-09-08 | 2022-09-21 |  | 2022-07-31 | A3110 | Concreting elevation - RW06 | 0% | -13
6 | 2022-09-13 | 2022-09-26 |  | 2022-07-31 | A3330 | Concreting elevation - RW05 | 0% | -13
7 | 2022-09-16 | 2022-09-29 |  | 2022-07-31 | A2260 | Concreting elevation - RW04 | 0% | -13
8 | 2022-10-13 | 2022-10-26 |  | 2022-07-31 | TC1250 | Tower Crance A - Installation, Testing & Commissioning | 0% | -13
9 | 2022-12-27 | 2022-10-11 |  | 2022-07-31 | A2380 | Concreting elevation - RW03 | 0% | 77
10 | 2022-12-30 | 2023-01-12 |  | 2022-07-31 | A2500 | Concreting elevation - RW02 | 0% | -13
11 |  |  |  | 2022-07-31
0 |  |  |  | 2022-08-31
1 | 2022-06-17 | 2022-07-07 | 2022-06-17 | 2022-08-31 | TC1100 | Tower Crane B - Ready | 100% | -20
2 | 2022-07-14 | 2022-08-03 |  | 2022-08-31 | OPT1000 | Design Optimization Agreement Signed | 0% | -20
3 | 2022-07-15 | 2022-08-07 |  | 2022-08-31 | A1270 | Concreting foundation - Section 6 | 0% | -23
4 | 2022-08-17 | 2022-09-09 |  | 2022-08-31 | ID4402 | Cleaning and Preparation surface | 0% | -23
5 | 2022-09-08 | 2022-10-01 |  | 2022-08-31 | A3110 | Concreting elevation - RW06 | 0% | -23
6 | 2022-09-13 | 2022-10-06 |  | 2022-08-31 | A3330 | Concreting elevation - RW05 | 0% | -23
7 | 2022-09-16 | 2022-10-09 |  | 2022-08-31 | A2260 | Concreting elevation - RW04 | 0% | -23
8 | 2022-10-13 | 2022-11-05 |  | 2022-08-31 | TC1250 | Tower Crance A - Installation, Testing & Commissioning | 0% | -23
9 | 2022-12-27 | 2022-10-21 |  | 2022-08-31 | A2380 | Concreting elevation - RW03 | 0% | 67
10 | 2022-12-30 | 2023-01-22 |  | 2022-08-31 | A2500 | Concreting elevation - RW02 | 0% | -23
11 |  |  |  | 2022-08-31
0 |  |  |  | 2022-09-30
1 | 2022-06-17 | 2022-07-17 | 2022-06-17 | 2022-09-30 | TC1100 | Tower Crane B - Ready | 100% | -30
2 | 2022-07-14 | 2022-08-13 |  | 2022-09-30 | OPT1000 | Design Optimization Agreement Signed | 0% | -30
3 | 2022-07-15 | 2022-08-17 |  | 2022-09-30 | A1270 | Concreting foundation - Section 6 | 0% | -33
4 | 2022-08-17 | 2022-09-19 |  | 2022-09-30 | ID4402 | Cleaning and Preparation surface | 0% | -33
5 | 2022-09-08 | 2022-10-11 |  | 2022-09-30 | A3110 | Concreting elevation - RW06 | 0% | -33
6 | 2022-09-13 | 2022-10-16 |  | 2022-09-30 | A3330 | Concreting elevation - RW05 | 0% | -33
7 | 2022-09-16 | 2022-10-19 |  | 2022-09-30 | A2260 | Concreting elevation - RW04 | 0% | -33
8 | 2022-10-13 | 2022-11-15 |  | 2022-09-30 | TC1250 | Tower Crance A - Installation, Testing & Commissioning | 0% | -33
9 | 2022-12-27 | 2022-10-31 |  | 2022-09-30 | A2380 | Concreting elevation - RW03 | 0% | 57
10 | 2022-12-30 | 2023-02-01 |  | 2022-09-30 | A2500 | Concreting elevation - RW02 | 0% | -33
11 |  |  |  | 2022-09-30
Formulas:
Forecast = [Baseline]
Forecast = [Baseline]+3